## 주장비
cket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified
#13 | FarSpread 행열 동적 추가 | 05. 스프레드시트 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-04-26
#14 | FarSpread 행열에 따른 XML 저장처리 | 06. 컨트롤 라이브러리 | new | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-04-26
#15 | 운용자별 XML 저장기능 | 06. 컨트롤 라이브러리 | new | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-04-26
#16 | 다이얼로그 resize 처리 | 06. 컨트롤 라이브러리 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-04-26
#37 | CTabCtrlEx -> CMFCTabCtrl 변경 작업 | 06. 컨트롤 라이브러리 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-04-26
#38 | CTreeCtrl 옵션추가 | 06. 컨트롤 라이브러리 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-04-26
#39 | Dialog 가 생성됬는지 안됬는지 구별 할수 있는 구조 만들기 | 06. 컨트롤 라이브러리 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-04-26
#20 | 도킹창 속성값 확인 | 06. 컨트롤 라이브러리 | closed | 문제가 고쳐짐 | 1 | 해야할 일 | 보통 | jonathan | 2013-06-07
#5 | MVP 에 대한 자료준비 | 08. 기타 | closed | 문제가 고쳐짐 | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-04-26
#17 | 코딩규칙정의 | 99. 전체 공지 | closed | 문제가 고쳐짐 | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-04-26
공지사항 (필독)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified
#36 | 공지사항 | 99. 전체 공지 | new | None | 1 | 해야할 일 | 매우 심각한 | tomas | 2013-04-26
#140 | 프로젝트 내용 정리 | 99. 전체 공지 | new | None | 1 | 해야할 일 | 매우 심각한 | admin | 2013-05-28
#152 | 도킹 창 제목 디자인 처리 | 99. 전체 공지 | new | None | 1 | 해야할 일 | 매우 심각한 | admin | 2013-06-03
UxPlus(2013.6.30)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified
#1 | UI 프레임 구성 | 07. UxPlus | new | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | jonathan | 2013-04-26
#2 | 컨트롤 편집기능 구현 | 07. UxPlus | new | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | jonathan | 2013-04-26
#3 | XML데이터 구조 정의 | 07. UxPlus | new | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | jonathan | 2013-04-26
#4 | 주요기능은 컴포넌트로 분리 | 07. UxPlus | new | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | jonathan | 2013-04-26
6월 4주차 (24~28)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified
#151 | 내부 소스 정리 | 08. 기타 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | tomas | 2013-06-03
6월 1주차 (3~7)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified
#114 | 리스트 (체크박스) | 05. 스프레드시트 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-06-03
#142 | 챠트 라이브러리 분석 | 08. 기타 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | jonathan | 2013-06-03
#144 | FISINT xml 및 다이아로그 정리 | 08. 기타 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | jem | 2013-06-03
#148 | 통합 시험 | 02. Elint | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | tomas | 2013-06-03
#149 | 클래스 정리 | 08. 기타 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | tomas | 2013-06-03
#150 | 챠트 기능 분석 | 04. 챠트 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | tomas | 2013-06-03
#147 | FISINT 과제생성 UI 수정 | --------------------------------- | closed | 문제가 고쳐짐 | 1 | 해야할 일 | 보통 | jem | 2013-06-05
#12 | 요구기능에 따른 T-Char 구현가능성 TEST | 04. 챠트 | closed | 고칠 필요 없음 | 1 | 해야할 일 | 보통 | tomas | 2013-05-27
5월 4주차 (27~31)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified
#111 | 리스트 개선(스핀) | 05. 스프레드시트 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-05-20
#112 | 리스트 오류 개선 | 05. 스프레드시트 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-05-20
#113 | 리스트 개선 (활성/비활성) | 05. 스프레드시트 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | antonio | 2013-05-20
#145 | 형상관리 git 사용법 | 08. 기타 | new | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | jonathan | 2013-05-27
6 월 2주차
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified
#41 | 부대FLTM제어 자체점검 불량 표시 | 01. 부대FLTM제어 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#42 | 야전COMINT 자체점검 불량 표시 | 02. 야전COMINT | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#45 | 부대FLTM제어 보고서 FORM 적용 | 01. 부대FLTM제어 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#46 | 야전COMINT 보고서 폼 적용 | 02. 야전COMINT | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#51 | 야전COMINT 점검 LRU 불량 하나 표시 구현 | 02. 야전COMINT | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#58 | COMINT Demo S/W 구현 | 02. 야전COMINT | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#59 | 부대 FLTM 제어 Demo S/W 구현 | 01. 부대FLTM제어 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10

## 정비지원
6 월 2주차
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified
#41 | 부대FLTM제어 자체점검 불량 표시 | 01. 부대FLTM제어 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#42 | 야전COMINT 자체점검 불량 표시 | 02. 야전COMINT | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#45 | 부대FLTM제어 보고서 FORM 적용 | 01. 부대FLTM제어 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#46 | 야전COMINT 보고서 폼 적용 | 02. 야전COMINT | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#51 | 야전COMINT 점검 LRU 불량 하나 표시 구현 | 02. 야전COMINT | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#58 | COMINT Demo S/W 구현 | 02. 야전COMINT | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10
#59 | 부대 FLTM 제어 Demo S/W 구현 | 01. 부대FLTM제어 | assigned | None | 1 | 해야할 일 | 보통 | steve | 2013-06-10